## Historias
Historias | Prioridad | Estimacion
HU1 | Alta | 4
HU2 | Medio | 1.5
HU3 | Medio | 1.5
HU4 | Alta | 4
HU5 | Alta | 5
HU6 | Medio | 2
HU7 | Bajo | 2
HU8 | Bajo | 2
HU9 | Medio | 2
HU10 | Bajo | 1.5
HU11 | Bajo | 2
HU12 | Medio | 2.5
HU13 | Medio | 3.5
HU14 | Alto | 4
HU15 | Alto | 2
HU16 | Medio | 3.5
HU17 | Medio | 1.5
HU18 | Medio | 2
HU19 | Medio | 1.5
HU20 | Medio | 4
HU21 | Medio | 2.5
HU22 | Medio | 5
HU23 | Bajo | 3
TOTAL |  | 62.5
T (HORAS) |  | 6.4
Total horas |  | 400
Semana |  | 10

## Actividades
Actividades | Historias | Estimacion | Horas reales
Diseño de base de datos | HU1 | 1 | 6.4
Implementacion de base datos | HU1 | 1 | 6.4
Implementar Api de catalogo de sitios turistcos | HU1 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de catalogo de sitios turistico | HU1 | 1 | 6.4
Implemtar API para ficha detallado de sitio turistico | HU2 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de ficha detallado del sitio turistico | HU2 | 0.5 | 3.2
Implementar API para imagenes y mapas de sitio turistico | HU3 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de imagenes y mapas del sitios turistico | HU3 | 0.5 | 3.2
Implementar API para mostrar puntos de interes | HU4 | 1 | 6.4
Integracion de Mapa y posicion en tiempo real | HU4 | 2 | 12.8
Implementacion de interfaz para mostrar mapa | HU4 | 1 | 6.4
Integración de mapa y posición en tiempo real | HU4 | 2 | 12.8
Implementación de interfaz para mostrar mapa | HU4 | 1 | 6.4
Implementar API de navegación asistida (Google Maps) | HU5 | 2 | 12.8
Diseño de interfaz de navegación asistida | HU5 | 1 | 6.4
Implementación de narraciones guiadas | HU5 | 2 | 12.8
Implementar descarga de mapas offline | HU6 | 1 | 6.4
Implementar API para acceso offline | HU6 | 1 | 6.4
Implementar filtro de sitios por categoría (catálogo) | HU7 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de filtros | HU7 | 1 | 6.4
Implementar buscador de sitios turísticos | HU8 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de búsqueda | HU8 | 1 | 6.4
Implementar API para agenda de eventos turísticos | HU9 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de agenda | HU9 | 1 | 6.4
Implementar favoritos de sitios turísticos | HU10 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de favoritos | HU10 | 0.5 | 3.2
Implementar compartir información de sitios | HU11 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de compartir | HU11 | 1 | 6.4
Implementar API de reseñas | HU12 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de reseñas | HU12 | 0.5 | 3.2
Implementar API para publicar reseñas | HU13 | 2 | 12.8
Diseño de interfaz para reseñas | HU13 | 1 | 6.4
Implementar registro de usuario | HU14 | 1.5 | 9.6
Diseño de interfaz de registro | HU14 | 1 | 6.4
Implementar inicio de sesión | HU15 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz de login | HU15 | 1 | 6.4
Implementar API perfil de usuario | HU16 | 2 | 12.8
Diseño de interfaz perfil de usuario | HU16 | 1.5 | 9.6
Implementar notificaciones push | HU17 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz notificaciones | HU17 | 0.5 | 3.2
Implementar recomendaciones personalizadas | HU18 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz recomendaciones | HU18 | 1 | 6.4
Implementar login/redes sociales | HU19 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz integración redes sociales | HU19 | 0.5 | 3.2
Implementar API de información práctica de transporte | HU20 | 2 | 12.8
Diseño de interfaz info transporte y servicios | HU20 | 2 | 12.8
Implementar API itinerarios | HU21 | 1 | 6.4
Diseño de interfaz itinerarios | HU21 | 1.5 | 9.6
Implementar API de contacto con guías turísticos | HU22 | 3 | 19.2
Diseño de interfaz de contacto guías | HU22 | 2 | 12.8
Implementar API para denuncias de contenido | HU23 | 2 | 12.8
Diseño de interfaz de denuncias | HU23 | 1 | 6.4
400